LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ

KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

2018 METŲ ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdytojai | Finansavimo šaltinis ir lėšos eurais | Įvykdymo terminas | Laukiamo rezultato pasiekimas (kas padaryta siekiant laukiamo rezultato ar pasiektas laukiamas rezultatas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programos 1 uždavinys: gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę |  |  |  |  |
| 2.8. | Didinti verslo priežiūros sistemos efektyvumą, diegiant ir skatinant taikyti pažangias priežiūros priemones, atliekant kasmetinį verslo priežiūros institucijų veiklos efektyvumo ir sukeliamos priežiūros naštos ūkio subjektams vertinimą | Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Verslo priežiūros politikos skyrius | Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos 685 401 | 2019-12-31 | Priemonė įgyvendinama: 2017 m. vasario 17 d. paslaugų teikėjas pradėjo teikti Priežiūros institucijų veiklos vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo rekomendacijų parengimo paslaugas, kurių apimtyje bus parengta priežiūros institucijų veiklos efektyvumo ir sukeltos naštos vertinimo metodika. Nagrinėjamas pateiktas metodikos projektas, teikiamos pastabos, vyksta tikslinimas. |
| 2.9. | Išanalizuoti įstaigų prie Ūkio ministerijos planinių ir neplaninių patikrinimų tvarką ir prireikus ją patobulinti | Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Lietuvos metrologijos inspekcija | - | 2016-12-31 | Priemonė įgyvendinta 2016 metais. Tęsiama: Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – LMI) peržiūrėjo Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 11V-23 „Dėl planinių patikrinimų organizavimo“ ir Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 11V-37 ,,Dėl planinių ir neplaninių patikrinimų organizavimo“ naujai patvirtino planinių ir neplaninių patikrinimų organizavimo tvarką. Paskelbta LMI interneto svetainėje adresu http://metrinsp.lvr.lt/teisės aktai/LMI viršininko įsakymai ir jais patvirtinti dokumentai/ |
| 3. | Programos 2 uždavinys: stiprinti atsparumą korupcijai |  |  |  |  |
| 3.1. | Supažindinti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) su Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, (toliau – Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa), TVP ir Programa | Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojai, atliekantys personalo administravimo funkcijas | - | Kasmet II ketv. ir priimant į darbą | Priemonė įgyvendinama: Ūkio ministerijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ ir Ūkio ministerijos dokumentų valdymo programos „Doclogix“ skyrelyje „Teisės aktų sąrašas naujai priimtiems darbuotojams“ yra nuolat skelbiama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, jos įgyvendinimo 2015-2019 metų Tarpinstitucinis veiklos planas ir Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015-2019 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat naujai priimti darbuotojai su šiais ir kitais teisės aktais supažindinami jiems pasirašant Personalo administravimo skyriaus atitinkamame žurnale. Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas bei LVPA dokumentai, reglamentuojantys vykdomą korupcijos prevenciją. Naujai atėję dirbti darbuotojai mokymų metu supažindinami su minėtais teisės aktais. 2017 m. birželio 27 d. Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau – NAB) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, susipažinimui elektroniniu paštu buvo išsiųsta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 metų programa. NAB interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija“ / „Korupcijos prevencija“ / „Korupcijos prevencijos programos“ yra teikiamos nuorodos į šioje Priemonėje išvardintus teisės aktus. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Korupcijos prevencijos programos nauja redakcija skelbiama internetiniame puslapyje adresu: http://invega.lt/wp-content/uploads/Korupcijos-prevencijos-programos-ir-Plano-pakeitimas.pdf Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – LMI) interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ / „Korupcijos prevencijos programos“ skelbiama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Naujai atėję dirbti darbuotojai supažindinami su minėtais teisės aktais. 2018 m. balandžio mėn. visi LMI darbuotojai el. paštu pakartotiniai buvo supažindinti su aukščiau minėtais dokumentais. |
| 3.3. | Išanalizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų Ūkio ministerijoje ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose ataskaitiniais metais gautus įvairius nusiskundimus (skundus ir pranešimus) dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir dėl Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų, kuriuose, pareiškėjo manymu, nėra pašalintos visos prielaidos korupcijai atsirasti, ir parengti pasiūlymus dėl prevencinių priemonių | Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupė | - | Kasmet I ketv. | Priemonė įgyvendinta 2017 m. sausio mėn. Nustatyta, kad 2016 m. Ūkio ministerijoje ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose gauti du nusiskundimai (skundai) iš juridinių asmenų. Abu nusiskundimai (skundai) buvo nepagrįsti. Išanalizuotos jų gavimo priežastys ir vasario mėn. parengta įvairių nusiskundimų (skundų) ataskaita-suvestinė, kuri buvo apsvarstyta Darbo grupės posėdyje ir prijungta prie Ataskaitos apie Ūkio ministerijos kovos su korupcija veiklą 2016 metais, kuri paskelbta Ūkio ministerijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ 2017 m. kovo mėnesį. |
| 3.4. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Ūkio ministerijoje ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose: | - | - | - | - |
| 3.4.1 | Atlikti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių analizę ir vertinimą, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose srityse: a) Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimas; b) Matavimo priemonių teisinės metrologijos priežiūros atlikimas ir fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolės vykdymas. | Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos; Lietuvos metrologijos inspekcija. | - | III ketv. | Priemonė įgyvendinta 2017 m. rugsėjo mėn.: Nustatyta, kad veiklos sritis „Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimas“ atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktų bei Rekomendacijų 8.2 („Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“) ir 8.4 („Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“), papunkčių nurodytus kriterijus t. y srityje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė; 2017 m. rugsėjo 29 d. LMI atliktas Veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas. Nustatyta veiklos sritis „Matavimo priemonių teisinės metrologijos priežiūros atlikimas ir fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolės vykdymas“ atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkto bei Rekomendacijų 8.2 papunkčio („Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas) nurodytus kriterijus, t. y srityje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. PASTABOS: Atlikus INVEGOS veiklos sričių atitikimą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams nustatyta, kad egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes jos atitinka 2 ir 4 punktų bei Rekomendacijų 8.2 („Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“) ir 8.4 („Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“), papunkčių nurodytus kriterijus. Atlikus VšĮ „Versli Lietuva“ veiklos sričių atitikimą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams nustatyta, kad egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes jos atitinka 2, 3 ir 5 punktų bei Rekomendacijų 8.2 („Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“), 8.3. („Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“) ir 8.5 („Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“) papunkčių nurodytus kriterijus. VšĮ CPO LT atliktas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. LVPA atlikta veiklos sričių analizė ir vertinimas, rengiamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo ir aprašymo projektas. |
| 3.5. | Stebėti ir įvertinti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje bei, remiantis stebėsenos ir vertinimo rezultatais, ją plėtoti: | - |  |  |  |
| 3.5.1 | Nustatyti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų nuomonę apie Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje | Darbo grupės sekretorius |  | 2017 m. sausio mėn. | Priemonė įgyvendinta: 2017 m. sausio-vasario mėn. Ūkio ministerijoje ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose buvo pravesta valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis apklausa dėl ministerijos ir įstaigų veiklos kovos su korupcija srityje vertinimo. Kovo mėn. parengtas pažymos „Apie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015-2019 metų programos 2017 metais pasiektus vertinimo kriterijus“ projektas. |
| 3.5.2 | Nustatyti verslo atstovų ir visuomenės nuomonę apie Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje | Ūkio ministerijos viešųjų ryšių ir protokolo skyrius |  | 2016 m. IV ketv. | Priemonė įgyvendinta: 2016 m. gruodžio - 2017 m. sausio mėn. buvo atlikta verslo atstovų ir visuomenės nuomonės apie Ūkio ministerijos ir įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje. Kovo mėn. parengtas pažymos „Apie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015-2019 metų programos 2017 metais pasiektus vertinimo kriterijus“ projektas. |
| 3.5.3 | Remiantis Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų, verslo atstovų ir visuomenės apklausa apie Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje, numatyti priemones veiklai gerinti (prireikus) | Darbo grupė |  | 2017 m. I ketv. | Priemonės įgyvendinimas pratęstas į III ketvirtį – gegužės 29 d. ir birželio 3-8 dienomis vykusių Darbo grupės posėdžių metu apsvarsčius Pažymos projektą nutarta papildomai surinkti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015-2019 m. programos (toliau – Programa) peržiūrėjimo, pakeitimo ir/ar pakeitimo, apsvarstyti juos Darbo grupės posėdyje ir, prireikus, numatyti priemones veiklai gerinti ir atnaujinti Programą. |
| 3.7. | Siekiant įvertinti į pareigas skiriamo ar dirbančio asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Ūkio ministerijoje ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose | Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyrius | - | Ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio pavedimu | Priemonė įgyvendinama: 2017 m. I ketv. į STT buvo kreiptasi su prašymu pateikti informaciją apie penkis asmenis, siekiančius eiti šias pareigas: Ūkio ministro visuomeninio konsultanto, Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus (3 asmenys) ir VšĮ CPO LT direktoriaus. 2017 m. II ketv. į STT buvo kreiptasi su prašymu pateikti informaciją apie tris asmenis, siekiančius eiti šias pareigas: Ūkio ministro visuomeninio konsultanto, VšĮ CPO LT direktoriaus ir VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus pareigas. 2017 m. III ketv. į STT buvo kreiptasi su prašymu pateikti informaciją apie 10 asmenų, siekiančių eiti šias pareigas: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdybos nario (5 asmenys) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos nario ( 5 asmenys). |
| 3.8. | Organizuoti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojų mokymus, susijusius su kovos su korupcija veikla, ir dėl teisės aktų projektų vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais | Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyrius, ūkio ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos | Iš valstybės biudžeto, 1461 euras | Kasmet | Priemonė įgyvendinama: 2017 m. kovo 29 d. vienas LVPA darbuotojas dalyvavo skaidraus verslo sesijoje „Ateinančio dešimtmečio verslo iššūkiai: sprendimas-skaidrumas“,2017 m. gegužės 4 d. du darbuotojai dalyvavo „Transparency International“ organizuotoje viešojoje konsultacijoje dėl ES lėšų, skirtų komunikacijai skirstymą ir su juo susijusių korupcijos rizikų, 2017 m. gegužės 25 d. vienas darbuotojas dalyvavo STT organizuojamame metodinės paramos seminare korupcijos prevencijos klausimais. 2017 m. rugsėjo 26 d. vienas darbuotojas dalyvavo seminare „Antikorupcinė viešojo sektoriaus veikla, paremta tarptautiniais reikalavimais“. 2017 m. balandžio mėn. vienas Ūkio ministerijos darbuotojas dalyvavo įvadiniuose mokymuose „Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“. 2017 m. balandžio 5 d. du INVEGOS dalyvavo mokymuose-seminare „Atvirųjų šaltinių žvalgyba“, po kurių pasidalino su visais darbuotojais informacija apie galimus duomenų (pa-)tikrinimo būdus, kurie galėtų padėti išsamiau atlikti tam tikrus vertinimus ir apsisaugoti nuo galimų neskaidrių veikų, sukčiavimo atvejų ir pan. neteisėtų veiksmų. 2017 m. gegužės 25 d. po vieną darbuotoją iš VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ CPO LT, Mokslo, inovacijų ir technologijų (toliau - MITA), LMI ir INVEGOS dalyvavo STT organizuotame seminare kaip, vykdyti KPĮ nuostatas ir nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę (nustatyti korupcijos rizikos veiksnius), parengti išvadą. Taip pat pristatytas Antikorupcijos vadovas verslui. 2017 m. rugsėjo 26 d. vienas NAB darbuotojas dalyvavo seminare „Antikorupcinė viešojo sektoriaus veikla, paremta tarptautiniais reikalavimais“. 2017 m. spalio–gruodžio mėn. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau –LSD) organizuoja informacinius seminarus tema „Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016) taikymas“. Informacija apie seminarus paskelbta internetinėje svetainėje, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei valstybės įmonėms išsiusti raštai/kvietimai dalyvauti minėtame informaciniame seminare. 2018 m. LMI 2 darbuotojai dalyvavo STT organizuotuose mokymuose, mokymų organizatorius – VšĮ ,,Galimybių plėtra: 2018-05-11 vienas valstybės tarnautojas dalyvavo mokymuose „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“. 2108-09-19 vienas valstybės tarnautojas dalyvavo mokymuose „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje“ |
| 3.9. | Informuoti (priminti) Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojus apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimo svarbą ir būtinybę | Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo srities įstaigų darbuotojai, atliekantys personalo administravimo funkcijas | - | Kasmet | Priemonė įgyvendinama: 2017 m. gegužės 9 d. ir liepos 19 d. Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyrius ministerijos darbuotojams elektroniniu paštu išsiuntė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr.4-1074 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo“ primindamas viešųjų ir privačių interesų deklaravimo svarbą ir būtinybę. LVPA Personalo ir teisės skyriaus atsakingi darbuotojai naujai priimamiems darbuotojams el. paštu išsiunčia Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo atmintinę, kuria vadovaudamiesi jie užpildo privačių interesų deklaracijas. Priėmimo į darbą dieną visi darbuotojai pasirašytinai supažindinami su Darbo tvarkos taisyklėmis, kurių 2 priede „Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas“ pateikiama išsami informacija apie pareigas, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, deklaravimo tvarką, prievolę nusišalinti nuo sprendimų priėmimo esant galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui ir nusišalinimo tvarką, su vykdomomis funkcijomis susijusius apribojimus, elgesio su dovanomis principus ir kt.). Naujai priimtiems darbuotojams organizuojami vidiniai mokymai viešųjų ir privačių interesų derinimo tema. Nuolat vykdoma viešųjų ir privačių interesų deklaravimo stebėsena: I ketv. pateikta 7 privačių interesų deklaracijos bei 3 atnaujintos; II ketv. pateikta 11 privačių interesų deklaracijų ir 6 atnaujintos; III ketv. pateikta 11 privačių interesų deklaracijų ir 1 atnaujinta. Informaciniuose stenduose patalpintas pranešimas, primenantis viešųjų ir privačių interesų deklaravimo svarbą ir būtinybę. 2017 m. gegužės 31 d. LVPA intranete patalpintas priminimas darbuotojams dėl privačių interesų deklaracijų atnaujinimo. NAB darbuotojams 2017 m. rugsėjo 4 d. el. paštu buvo išsiųstas pranešimas apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimo svarbą ir priminimas, esant poreikiui, peržiūrėti ir atnaujinti pateiktas deklaracijas. LMI darbuotojams 2018 m. balandžio 24 d. el. paštu buvo priminta apie būtinybę deklaruoti privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka pateikiant privačių interesų deklaraciją arba ją atnaujinant. Priminta apie deklaravimą naujai priimtiems į pareigas, deklaracijų papildymą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, sandorių deklaravimą ir kt. |
| 4. | Programos 3 uždavinys: užtikrinti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų priimamų sprendimų ir procedūrų skaidrumą ir veiklos viešumą |  |  |  |  |
| 4.1. | Viešai skelbti Programą ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano (toliau – Priemonių planas) įgyvendinimo ataskaitas | Darbo grupės sekretorius | - | Kas kartą patvirtinus Programą ir Priemonių planą ar atlikus jų pakeitimą, ataskaitas kasmet I ketv. | Priemonė įgyvendinta. 2017 m. kovo mėn. Ūkio ministerijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ paskelbta Ūkio ministerijos kovos su korupcija 2016 metų veiklos ataskaita. INVEGOS korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. visiems darbuotojams susipažinti I ketvirtį pateikta per dokumentų valdymo programos „Doclogix“ sistemą. Taip pat ji skelbiama internetiniame puslapyje adresu: http://invega.lt/wp-content/uploads/2016-m.-programos-įgyv.-Ataskaita.pdf |
| 4.2. | Viešai skelbti informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Ūkio ministerijos administruojamų priemonių planavimą ir įgyvendinimą | Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas | - | Nuolat | Priemonė įgyvendinama: Visa informacija apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Ūkio ministerijos administruojamų priemonių planavimą ir įgyvendinimą nuolat skelbiama ir, jei reikalinga, atnaujinama Ūkio ministerijos interneto svetainėje adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1 bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų svetainės http://www.esinvesticijos.lt/ atitinkamose dalyse. |
| 4.3. | Viešai skelbti Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų strateginius ir (ar) metinius planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas | Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamentas (už Ūkio ministerijos planavimo dokumentų ir jų vykdymo ataskaitų viešą paskelbimą), ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovai už jų vadovaujamų įstaigų planavimo dokumentų ir jų vykdymo ataskaitų viešą paskelbimą) | - | Per 10 dienų po plano patvirtinimo (pakeitimo) ir ataskaitos parengimo | Priemonė įgyvendinama: Ūkio ministerijos 2017–2019 m. strateginis veiklos planas patvirtintas Ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 4-732, paskelbtas 2016 m. lapkričio 30 d. Ūkio ministerijos interneto svetainėje adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai/ukio-ministerijos-2017-2019-metu-strateginis-veiklos-planas. LMI interneto svetainėje adresu http://metrinsp.lvr.lt/administracinė- informacija/planavimo-dokumentai-veiklos-ataskaitos ir ūkio-subjektų- priežiūra/ūkio-subjektų-patikrinimo-planai paskelbti: 1. 2018 m. LMI Matavimo priemonių ir fasuotų prekių rinkos priežiūros teisinės metrologijos srityje programa (patvirtinta LMI viršininko 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 11V-12); 2. 2017 m. LMI veiklos ataskaita; 3. 2018 m. LMI veiklos planas (patvirtintas Ūkio ministro 2018 m. birželio 31 d. įsakymu Nr. 4-368); 4. LMI 2018 m. I ketv. darbo planas (patvirtintas LMI viršininko 2018 m. sausio 10 d. Nr. 11V-5) ir 2018 m. I ketv. darbo plano priemonių rizikos vertinimo lentelė; 5. LMI 2018 m. II ketv. darbo planas (patvirtintas LMI viršininko 2018 m. balandžio 11 d. Nr. 11V-42) ir 2018 m. II ketv. darbo plano priemonių rizikos vertinimo lentelė; 6. LMI 2018 m. III ketv. darbo planas (patvirtintas LMI viršininko 2018 m. liepos 11 d. Nr. 11V-76) ir 2018 m. III ketv. darbo plano priemonių rizikos vertinimo lentelė; 7. LMI 2018 m. IV ketv. darbo planas (patvirtintas LMI viršininko 2018 m. spalio 9 d. Nr. 11V-97) ir 2018 m. IV ketv. darbo plano priemonių rizikos vertinimo lentelė; 8. LMI 2018 m. I ketv. Paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos paskyrimo srityse priežiūros planas (patvirtintas LMI viršininko 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 11V-9); 9. LMI 2018 m. II ketv. Paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos paskyrimo srityse priežiūros planas (patvirtintas LMI viršininko 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 11V-48); 12. LMI teritorinių padalinių sausio mėn., vasario mėn., kovo mėn., balandžio mėn., gegužės mėn., birželio mėn., liepos mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., spalio mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn. darbo planai (patvirtinti LMI viršininko įsakymais); 13. LMI 2018 m. I ketv. veiklos ataskaita; 14. LMI 2018 m. II ketv. veiklos ataskaita; 15. LMI 2018 m. III ketv. veiklos ataskaita. NAB 2017 metų veiklos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 4-152 ir paskelbtas NAB interneto svetainėje adresu www.nab.lt skiltyje „Administracinė informacija“ / „planavimo dokumentai“ / „metiniai veiklos planai“. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos 2016 metų veiklos ataskaita patvirtinta 2017 m. sausio mėn. ir paskelbta NAB interneto svetainėje www.nab.lt skiltyje „Administracinė informacija“ / „planavimo dokumentai“ / „Veiklos ataskaitos“. VšĮ „Versli Lietuva“ 2017 m. veiklos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 4-199 ir drauge su 2016 m. veiklos ataskaita paskelbtas interneto svetainėje http://www.verslilietuva.lt/lt/korporatyvine-informacija-veiklos-ataskaitos. LVPA interneto svetainėje skiltyje „Veiklos planai ir ataskaitos“ http://lvpa.lt/lt/planavimo-dokumentai yra paskelbta 2016 m. veiklos ataskaita ir LVPA direktoriaus 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr.R1-045(1.3) patvirtintas 2017 m. veiklos planas. LSD 2016 metų veiklos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 4-131 ir paskelbtas LSD interneto svetainėje adresu www.lsd.lt skiltyje „administracinė informacija“/„planavimo dokumentai“. LSD 2015 metų veiklos ataskaita patvirtinta 2016 m. sausio 12 d. paskelbta LSD interneto svetainėje www.lsd.lt skiltyje „administracinė informacija“ / „Metinės veiklos ataskaitos“. LSD 2017 m. veiklos planas patvirtintas Ūkio ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-380 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento 2017 m. veiklos plano patvirtinimo“. INVEGOS valdybos 2017-01-10 sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 002) patvirtintas 2017-2020 metų strateginis veiklos planas skelbiamas interneto svetainėje adresu: http://invega.lt/wp-content/uploads/2017-2020-patvirtintas.pdf Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2016 m. veiklos ataskaita ir 2017 m. metinis veiklos planas paskelbtas departamento interneto svetainėje http://www.tourism.lt/lt/veikla/planavimo-dokumentai |
| 4.5. | Parengti pranešimus žiniasklaidos priemonėms apie Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos su korupcija srityje | Darbo grupės sekretorius, Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius, ūkio ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos | - | Kasmet | Priemonė įgyvendinama: Ūkio ministerija rengė ir platino visuomenei pranešimus spaudai apie Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą. Veiklos viešinimas prisidėjo prie visuomenės informavimo ir korupcijos mažinimo. Išplatinti šie pranešimai spaudai: I ketvirtis - Seime priimti viešuosius pirkimus reglamentuojantys įstatymai - Aplinką tausojančioms inovacijoms diegti – 1, 448 mln. ES investicijų Pramonės įmonių energetiniam auditui – 300 tūkst. eurų ES investicijų - Turintys didelę patirtį užsieniečiai lengviau galės įsidarbinti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose - Pradedama įgyvendinti rizikos kapitalo priemonė „Ko-investicinis fondas I“ - Inovatyviai gamybai skatinti ir inovatyvioms paslaugoms Lietuvos regionuose teikti prašoma 62,2 mln. ES investicijų - Įmonių darbuotojų kompetencijai didinti ir kvalifikacijai tobulinti – 10 mln. eurų ES investicijų - VšĮ CPO LT vadovas Rolandas Černiauskas atleidžiamas iš pareigų - Pritarta skaidresniam valstybės valdomų įmonių valdybų narių atrankos procesui - Skelbiama „Invegos“ valdybos narių atranka - Skelbiama Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinė atranka - Sudaromos lengvesnės sąlygos darbuotojams suteikti bendrovės akcijų - Tarptautinėms mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvoms skatinti – 200 tūkst. eurų ES investicijų - Valstybiniam turizmo departamentui laikinai vadovauja Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė - Inovatyvioms didelio poveikio pramonės technologijoms diegti – 26,5 mln. eurų ES investicijų - Ūkio ministerija paskelbė konkursą Valstybinio turizmo departamento vadovo pareigoms - Klasterizacijai skatinti – 23 mln. eurų ES investicijų - Ūkio ministerija inicijuoja Socialinio verslo įstatymo rengimą - Ūkio ministras domėjosi, kaip vyksta pasirengimas būsimai Vilniaus oro uosto rekonstrukcijai - Kačerginei, Kulautuvai ir daliai Zapyškio suteiktas kurortinės teritorijos statusas - Komercijos atašė JAV paskirtas L. Abeciūnas - Beveik šimtui mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų – 38 mln. eurų ES investicijų - Mokymo įstaigos kviečiamos dalyvauti keliant įmonių darbuotojų kompetencijas - Ūkio ministerija skelbia konkursus į komercijos atašė pareigas Prancūzijoje, Suomijoje ir Baltarusijoje - Ūkio ministras: „Stiprinamas pasitikėjimas rizikos kapitalo fondais Lietuvoje“ - Ūkio ministras: startuolių viza paskatins inovacijas Lietuvoje - Skelbiama keturių naujų rizikos kapitalo fondų valdytojų atranka - Ūkio ministras M. Sinkevičius: VVĮ valdybų narių atrankos procesas turi būti skaidrinamas - Siekiama paskatinti plačiau naudotis ES Žemės stebėsenos programos „Copernicus“ duomenimis ir paslaugomis - Startuoja priemonė „Inovaciniai čekiai“: skelbiamas pirmasis kvietimas - Įmonėms – inovacinių čekių už 10 mln. eurų - Konkurencijos įstatymo pakeitimais siekiama sumažinti konkurencijos teisės pažeidimų - Ministras M. Sinkevičius: „Valstybės lėšos privalo būti naudojamos efektyviai ir skaidriai“ - Paskirtas naujas komercijos atašė Izraelyje II ketvirtis: - Skelbiamas konkursas VšĮ CPO LT direktoriaus pareigoms užimti - Ūkio ministerija paskelbs pirmąjį darniojo turizmo konkursą - Paslaugų ir gaminių dizaino sprendimams diegti – 1,5 mln. eurų ES investicijų - Europos klasterių tarptautinei veiklai skatinti – 5,79 mln. eurų ES investicijų - Skelbiamas konkursas VšĮ „Versli Lietuva“ vadovo pareigoms eiti - Gauta daugiau kaip 400 paraiškų pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“ – kitąmet prognozuojamas inovacijų proveržis Lietuvos ir užsienio rinkose - Atnaujinta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos sudėtis ir nuostatai - Įmonės kviečiamos dalyvauti Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurse - Ūkio ministras M. Sinkevičius: „Įkūrus suskystintų gamtinių dujų klasterį skatinsime inovacijas energetikos srityje“ - Patvirtinta 2017 metų Nacionalinė reformų darbotvarkė - Ūkio ministerija pakartotinai skelbs konkursą į Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pareigas - Ūkio ministerijoje pristatytos viešųjų pirkimų reguliavimo naujovės - Sektorinėms kompetencijoms ugdyti skirtiems specialiesiems įmonių mokymams – 8,7 mln. eurų ES investicijų - Į paklausą orientuotiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti – beveik 20 mln. eurų ES investicijų - Finansinės priemonės stipriai prisideda prie ekonomikos augimo - Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gali kreiptis dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius - Energijos taupymo projektams įgyvendinti įmonėms skirta 9,7 mln. eurų ES investicijų - Pameistrystei skatinti ir kvalifikacijai darbo vietoje tobulinti – beveik 2,7 mln. eurų ES investicijų - Sudarytos palankesnės sąlygos investicinei veiklai Lietuvoje - Lietuva jau įgyvendina 14 Europos kosmoso agentūros projektų - „Versliai Lietuvai“ vadovaus Daina Kleponė - Nauja Koncesijų įstatymo redakcija padės užtikrinti skaidrumą - Skelbiama nepriklausomų „Litexpo“ valdybos narių atranka - Lietuvos inovacijų progresui skatinti – 2,5 mln. eurų - Ūkio ministerijos pasiūlymai – paprastinti leidimų išorinei reklamai išdavimo tvarką ir sutaupyti lėšų - Startuoja ES investicijų priemonė „Inopatentas“ – išradėjams bus skirta daugiau kaip 3 mln. eurų - Tiesioginėms užsienio investicijoms į Lietuvos įmones pritraukti – beveik 40 mln. eurų - Nepriklausomi ekspertai sudarys daugumą „Invegos“ valdyboje - Nuo kitų metų – lengvesnės sąlygos darbuotojams suteikti bendrovės akcijų - Didelio poveikio technologijoms tradicinėse pramonės įmonėse diegti prašoma daugiau nei 20 mln. eurų - Bendriems verslo ir mokslo projektams – 100 mln. eurų ES investicijų III ketvirtis: - Verslui bus skirta 2,8 mln. eurų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti - Siekiama pagerinti turistų apsaugą - Paprastinama išorinės reklamos leidimų tvarka - Konsultacijų kompensacijoms gauti – 2 mln. eurų ES investicijų - Ūkio ir krašto apsaugos ministrai ragina verslą dalyvauti NATO pirkimuose - Lietuviškos kilmės prekių eksporto skatinimui bus teikiamos eksporto kredito garantijos - Skelbiamas konkursas VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūros vadovo pareigoms eiti - Užsienio investuotojams skirta beveik 9 mln. ES lėšų darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui - Aplinką tausojančioms technologinėms inovacijoms diegti – 35 mln. eurų ES investicijų - Administracinė našta verslui sumažinta 1,3 mln. eurų - 15 ikiprekybinių pirkimų projektų – daugiau kaip 10 mln. eurų - Skelbiamas konkursas LVPA vadovo pareigoms eiti - Šalies potencialui mokslo ir inovacijų srityje didinti – naujas rizikos kapitalo fondas - Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti bus teikiamos pasidalytos rizikos paskolos - Šalies įmonėms – kompensacijos eksporto ir tarptautinės prekybos konsultacijoms - Energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir vartojimo projektams – 10 mln. eurų ES investicijų - Inovacijų kūrėjų stažuotėms – 1,4 mln. eurų ES investicijų - Skelbiama akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ nepriklausomų valdybos narių atranka - Verslininkams bus teikiamos garantijos už faktoringo sandorius - Ūkio ministerija kviečia studentus dalyvauti magistro darbų konkurse - Skelbiama bendrovės „Toksika“ nepriklausomų valdybos narių atranka - Lietuvos regionų mažųjų ir vidutinių įmonių inovatyvumui didinti – 34 mln. eurų ES investicijų - Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtros galimybių studijai parengti LMI rengė ir platino visuomenei pranešimus spaudai (Dienraščiuose ir elektroniniuose naujienų portaluose „Delfi“ ir kt. išspausdintas 21 straipsnis; dalyvauta LRT laidoje ,,Specialus tyrimas“ apie UAB ,,Vilniaus vandenys“ veiksmus; duotas interviu GNTV žinių laidai ,,Naujienos“ ,,Europos vartotojų diena Panevėžyje“. LRT ,,Ryto garsai“, ,,Laba diena, Lietuva“ laidose buvo diskutuojama apie www.lrt.lt, www.15min.lt, www.lrytas.lt portaluose išspausdintą straipsnį ,,Atrodo, kad maisto produktai vis mažėja? Jums nesivaidena“): 1. 2018-01-25 straipsnis ,,,Dovanos“ degalinėms piktina vairuotojus“ Panevėžio m. laikraštyje ,,Sekundė“; 2. 2018-02-01 straipsnis ,,Vilniaus vandenys“ keičia skaitiklius, bet naujovių nesitikėkite – rodmenis vis tiek reikės fiksuoti patiems“ elektroninis naujienų portalas www.alfa.lt; 3. 2018-02-07 straipsnis „Pažeidimų nemažėja net per 10 darbo dienų pranešus apie planuojamą atlikti patikrinimą“ elektroniniame naujienų portale suduvis.lt; 4. 2018-02-08 dalyvauta LRT laidoje ,,Specialus tyrimas“ apie UAB ,,Vilniaus vandenys“ veiksmus; 5. 2018-02-28 straipsnis „Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus viršininkė supažindino su šilumos punktuose rastais pažeidimais“ Vilkaviškio r. sav. tinklalapyje www.vilkaviskis.lt ir suduvosgidas.lt; 6. 2018-03-19 transliuota GNTV žinių laida ,,Naujienos“ ,,Europos vartotojų diena Panevėžyje“, kuriai buvo duotas interviu; 7. 2018-06-27 straipsnis „Lietuvos metrologijos inspekcija po patikrinimų Šiaulių apskrityje nustatė 30 pažeidimų“ Šiaulių m. savaitraščio naujienų portale www.etaplius.lt; 8. 2018-06-28 pranešimas žiniasklaidai apie Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrityje 2018 m. I pusm. vykdytos priežiūros rezultatus Šiaulių r. savivaldybės svetainės portale Naujienos www.siauliuraj.lt; 9. 2018-06-29 straipsnis ,,Net perspėti apie patikrinimus verslininkai nesusitvarko“ www.kauno.krasto.info portale; 10. 2018-06-29–2018-06-30-2018-07-01 LRT Ryto garsai, Laba diena, Lietuva (radijo ir televizijos laidos), www.lrt.lt, www.15min.lt, www.lrytas.lt portaluose straipsnis ,,Atrodo, kad maisto produktai vis mažėja? Jums nesivaidena“; 11. 2018-07-18 straipsnis „Bulves keis košės“ Kelmės r. laikraštyje „Bičiulis“; 12. 2018-07-20 straipsnis ,,Netikėtas inspektorių reidas prekybos centre: svorį ant pakuotės atitiko ne visos prekės“ Delfi portale; 13. 2018-10-23 straipsnis ,,Greičiausia permokate už vandenį: ką daryti“ naujienų ir programų portale www.tv3.lt; 14. 2018-11-20 straipsnis ,,Dujų kiekio trūkumo balionuose pirkėjų prašoma kreiptis į Lietuvos metrologijos inspekciją“ laikraštyje ,,Telšių žinios“; 15. 2018-11-20 straipsnis ,,Kad pirkėjas nepatirtų nuostolių“ Skuodo r. laikraštyje ,,Mūsų žodis“; 16. 2018-11-27 straipsnis ,,Skaitiklis be patikros – ne nauda, o nuostolis“ Skuodo r. laikraštyje ,,Mūsų žodis“; 17. 2018-12-12 straipsnis „Kodėl lengvi dujų balionai“ Kauno info portale; 18. 2018-12-14 straipsnis ,,Ar balionuose netrūksta dujų?“ Mažeikių r. laikraštyje ,,Būdas žemaičių“; 19. 2018-12-14 straipsnis ,,Teisinė metrologinė priežiūra Alytaus apskrityje per 2018 m. 9 mėnesius“ savaitraštyje ,,Dainavos žodis“; 20. 2018-12-14 straipsnis ,,Kada matavimo priemonė ir jos matavimai tampa teisinės metrologijos objektu“ Tauragės r. savivaldybės tinklalapyje www.taurage.lt; 21. 2018-12-18 straipsnis ,,Kontrolinis klausimynas – pagalbininkas ir verslininkui, ir priežiūros institucijai“ Utenos r. savivaldybės tinklalapyje www.utena.lt; 22. 2018-12-19 straipsnis ,,Pirkėjai vis dar maustomi“ Panevėžio dienraštyje ,,Sekundė“; 23. 2018-12-31 straipsnis ,,Kontrolinis klausimynas – pagalbininkas ir verslininkui, ir priežiūros institucijai“ Zarasų regioninio laikraščio ,,Zarasų kraštas“ tinklalapyje www.zarasuose.lt |
| 4.6. | Paviešinti darbo grupes, komisijas, komitetus, asociacijas, tarptautines organizacijas, kuriose atstovaudami Lietuvos Respublikai ar Ūkio ministerijai dalyvauja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbuotojai | Ūkio ministerijos administracijos padaliniai, ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovai | - | Kasmet | Priemonė įgyvendinama: Informacija apie darbo grupes, komitetus ir pan., kur dalyvauja Ūkio ministerijos darbuotojai pateikta ministerijos tinklalapyje adresu: http://ukmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/komisijos-ir-darbo-grupės. Taip pat informacija apie darbo grupes, komitetus ir pan., kur dalyvauja Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento darbuotojai pateikta ministerijos tinklalapyje adresu: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/kita-aktuali-informacija-1. Informacija apie Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupes ir komitetus, kuriuose atstovaudami Lietuvos Respublikai ir Ūkio ministerijai dalyvauja ministerijos darbuotojai pateikta skiltyje ministerijos tinklalapyje adresu: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/atstovavimas-es/atstovavimas-es-institucijose NAB interneto svetainėje adresu www.nab.lt skiltyje „Tarptautinė veikla“ viešinama informacija apie Biuro veiklą tarptautinėse organizacijose ir jų komitetuose. MITA interneto svetainėje www.mita.lt skiltyje „Horizontas 2020“ viešinama informacija apie MITA darbuotojus, atstovaujančius „Horizontas 2020“ programos komitetuose ir nacionalinių atstovų tinkle. LMI informacija apie darbo grupes, komitetus ir pan., kur dalyvauja LMI darbuotojai pateikta inspekcijos interneto svetainėje adresu http://metrinsp.lvr.lt/struktūra ir kontaktai/dalyvavimas darbo grupėse. |

Parengė

.........................

.............................

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

korupcijos prevencijos ir kontrolės

darbo grupės posėdyje  ...................